**MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**“MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ”**

****

**SARIKAMIŞ KAZIM KARABEKİRMESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**PROJENİN ADI:** Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor.

**AMAÇ:** Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; evlerinin bölümlerinin küçük bakım ve onarımlarının, evlerinde bulunan kullanılamaz veya eskimiş durumdaki eşyalarının tamir ya da değişim gerektiren küçük onarımlarının, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ya da yardımların, onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dâhilinde yerel imkânlarla yapılmasıdır.

**KAPSAM:** 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Ancak 10. sınıf öğrencilerine yeterliliklerine göre görev verilecektir.

**DAYANAK:** Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

**HEDEFLER:**

**Bu proje ile öğrencilerin;**

* Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,
* Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
* Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,
* Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
* Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
* Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,
* Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
* Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
* Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;**

* İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
* Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

**Toplumda;**

* Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,
* Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması,
* Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddete eğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

**OKUL VE KURUMLARDAYAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulu toplanacak, proje hakkında bilgilendirme yapılacak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturulacaktır.

**SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİMİZ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ADI VE SOYADI** | **GÖREVİ** |
| Murat YILDIZ | Okul Müdürü |
| M. Rıdvan TAŞ | Müdür Yardımcısı |
| Gül ÇAVLİ | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni - (Sağlık, Temizlik ve Beslenme) |
| Ebru YILMAZEL ÇELİK | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni - (Yeşilay ) |
| Yasemin YÜKSEL CANDAN | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni - (Trafik Güvenliği ve İlk Yardım ) |
| Safiye DOĞAN | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni - (Kızılay ve Kan Bağışı ) |
| Ayşe USLU | Biyoloji Öğretmeni -(Meslek Tanıtma ) |
| Emine DEMİR | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni - (Kültür ve Edebiyat) |
| Adem KARAKOÇ | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni- (Satranç) |
| Yusuf ÇAKMAK | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni - (Kütüphanecilik ) |
| Murat TEMİZ | Tarih Öğretmeni - (Yayın ve İletişim ) |
| Ferdi TAHİROĞLU | Beden Eğitimi öğretmeni - (Spor ) |
| Murat TOSUN | İngilizce Öğretmeni -(Sivil Savunma) |
| Bilal KURU | Kimya Öğretmeni -(Bilim Fen ve Teknoloji ) |
| Süleyman SARIKAYA | Matematik Öğretmeni -(Demokrasi ve İnsan Hakları) |
| Cansu YİĞİT | Rehber Öğretmen |

2 - Proje ekibi, mahallede muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirleyecektir. İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılabilecektir.

**OKULUN YER ALDIĞI MAHALLEDE YAPILABİLECEK İŞ VE İŞLEMLER**

|  |  |
| --- | --- |
| **ADI VE SOYADI** | **YAPILACAK ETKİNLİK** |
| Gül ÇAVLİ-Sağlık, Temizlik ve Beslenme | Aile planlaması eğitimi |
| Ebru YILMAZEL ÇELİK-Yeşilay | Tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması hakkında bilgilendirme |
| Yasemin YÜKSEL CANDAN- Trafik Güvenliği ve İlk Yardım | Temel Yaşam desteği eğitimi |
| Safiye DOĞAN –Kızılay ve Kan Bağışı | Kan bağışının önemi |
| Ayşe USLU-Meslek Tanıtma | Hijjen ve gıda güvenliği |
| Emine DEMİR-Kültür ve Edebiyat | Anılarda kullanılmak üzere fotoğraf çekimi ve albüm hazırlanması |
| Adem KARAKOÇ-Satranç | Satranç ile ilgili internet, dergi ve gazetelerde yer alan güncel haberleri ilçe halkına ve öğrencilere sunmak. |
| Yusuf ÇAKMAK-Kütüphanecilik | Kitap toplama kampanyası |
| Murat TEMİZ-Yayın ve İletişim | Çevre temizliği |
| Ferdi TAHİROĞLU- Spor | Obezite ile savaş |
| Murat TOSUN -Sivil Savunma | Doğal Afetlere karşı güvenlik tedbirleri |
| Bilal KURU-Bilim Fen ve Teknoloji | Tasarruf Tedbirleri-enerji verimliliği |
| Süleyman SARIKAYA-Demokrasi ve İnsan Hakları | Ağaçlandırma çalışmaları |
| Cansu YİĞİT | Aile eğitimi ve güvenli internet kullanımı |

1. Proje ekibi, proje etkinliklerinin, öğrenci kulüplerine dağılımını yaparak yapılabilecek etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak çalışmayı projelendirecek ve proje takvimi oluşturacaktır.

**PROJE TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| Okul Müdürlüğü | 25 Aralık 2017 | 25 Aralık 2017 günü öğretmenler kurulu toplandı. Proje ekibi oluşturuldu. |
| Okul Müdürlüğü | 02 Ocak 2018 - 16 Şubat 2018 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  **PROJEDE GÖREV ALAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ**  Gül ÇAVLİ  Ebru YILMAZEL ÇELİK  Yasemin YÜKSEL CANDAN  Safiye DOĞAN  Ayşe USLU  Emine DEMİR  Adem KARAKOÇ  Yusuf ÇAKMAK  Murat TEMİZ  Ferdi TAHİROĞLU  Murat TOSUN  Bilal KURU  Süleyman SARIKAYA  Cansu YİĞİT  **PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER**  10/A  Ayşe DEMİRCİ  Sinem SUBAŞI  Nuran KILIÇ  Aleyna EKİNCİ  Gülden ERTAŞ  Ayça KARABAĞ  Tutkunur YILDIRIM  Bircan BULDU  Sevcan MERT  Rahman Ahmet KARAYAZI  Adem KAYA  Emrah İRENCİ  Hatice MUTLU  Ceren AYDIN  İbrahim TAŞ  Enis ÇELİK  10/B  Ece SAÇU  Buket AKÇAY  Simar KAYAKAĞANLI  Sefacan CİHANTİMUR  Batuhan KAYA  10/C  Pınar KURUN  Ceyda Ezgi ÖZAĞDAŞ  Rojda DEMİR  Sevda TURAN  Miraç ALP  Metehan ATİLA  11/A  Kübra Can GÖKÇEK  Tuğçe AKAR  11/B  Perihan BİLMEZ  Belgin BUĞDAY  Selma AKAR  Ayşenur KIZILTAŞ  İrem TÖR  11/C  Deniz Sena ŞENGÜL  Berat YİĞİT  Galip Doğan ASLAN  Elif DORMANLI  Berke SİR  Özge ŞİMŞEK  11/D  Zeynep GÜNDOĞDU  Ahmet Can KALINKARA  Görkem SEÇİLİR  Demet SELOĞLU  12/A  Burcu ADIGÜZEL  12/B  Meryem VURAL  Doğan CEBİR  Seda Nur KIZILTAŞ  Nihat KAYABAŞI  Eslem HACIOĞULLARI  12/C  Yakup İSTEK  Nidanur HAZMAN  Fırat YOKUŞ  12/D  Ümit KESKİN  Fatma OĞUL  Hatice SEVİŞ  Aytunç GÜNKAN  Berkay ULU  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  Yardıma muhtaç olan veliler Mahalle Muhtarı aracılığıyla, belirlenecektir. |
| Okul Müdürlüğü | 19-23 Şubat 2018 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 23 -28 Şubat 2018 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması  VELİ İZİN BELGELERİ  Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur. |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 28 Şubat 2018’den itibaren | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması  PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI  sarikamiskazimkarabekir.meb.k12.tr |
| Okul Müdürlüğü  İl/İlçe MEM | 01-31 Mayıs 2018 | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM’lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 28 Şubat-31 Mayıs 2018 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.  E-OKUL MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ  İlgili müdür yardımcıları tarafından yapılacaktır. |

1. Projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler proje ile birlikte okul müdürlüğünün onayını aldıktan sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulacaktır.

**PROJEDE GÖEV ALAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ**

**SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİMİZ**

|  |  |
| --- | --- |
| ADI ve SOYADI | GÖREVİ |
| Murat YILDIZ | Okul Müdürü |
| M. Rıdvan TAŞ | Müdür Yardımcısı |
| Gül ÇAVLİ | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni |
| Ebru YILMAZER ÇELİK | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni |
| Yasemin YÜKSEL CANDAN | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni |
| Safiye DOĞAN | Sağlık Hizmetleri Öğretmeni |
| Ayşe USLU | Biyoloji Öğretmeni |
| Emine DEMİR | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni |
| Adem KARAKOÇ | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni |
| Yusuf ÇAKMAK | Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmeni |
| Murat TEMİZ | Tarih Öğretmeni |
| Ferdi TAHİROĞLU | Beden Eğitimi Öğretmeni |
| Murat TOSUN | İngilizce Öğretmeni |
| Bilal KURU | Kimya Öğretmeni |
| Süleyman SARIKAYA | Matematik Öğretmeni |
| Cansu YİĞİT | Rehber Öğretmen |

PROJEDE GÖREV ALACAK VELİLER

Cevdet ALP

Bülent HACIOĞULLARI

Erdoğan CİHANGİR

Çetin BUĞDAY

Hakan DEMİREL

Levent DEMİRCİ

Sabit GÜNDOĞDU

Hayrettin BOLTAŞ (MUHTAR)

**PROJEYE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ**

1-SARIKAMIŞ BELEDİYESİ

2-SARIKAMIŞ ZİRAAT ODASI

5-SARIKAMIŞ ESNAF VE SANATKARLAR ODASI

1. Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.
2. Etkinlik kapsamında yardım yapılacak kişiler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınacaktır.
3. Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülük esasına göre seçilecek ve velilerinden izin alınacaktır.
4. Proje ekibi gerektiğinde atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, kurulda yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliğine gidilebilecektir.
5. Söz konusu çalışma süreleri İşletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılacaktır.
6. İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulacaktır.
7. Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performans ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak da verilebilecektir.
8. Okul yönetimleri Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyuracaklardır.
9. Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler) e-okul sistemi e-okul sosyal etkinlik modülüne okul müdürlüklerince işlenecektir.
10. Proje ekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.
11. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.
12. Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsa ödülleri eğitim öğretim yılının sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.
13. Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.
14. Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlenecektir.
15. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Sosyal Etkinlik Dosyasında saklanacaktır.

**İLÇE /İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE**

**YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri azami gayret gösterecek Projeden azami yarar sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.
2. İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu /müdür yardımcısı /şube müdürü Projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri alacaklardır.
3. İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç sayısının fazla olması halinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için valiliklerce çevresel faktörlerin devreye sokulması sağlanacaktır.
4. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak okul ve Valilikçe mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilmek üzere değerlendirilecektir.
5. Proje kapsamında yapılan etkinlikler, törenlerde ve Milli Eğitim Müdürlüğü internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere katılması özendirilip teşvik edilecektir.

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL ÖRNEK KÜÇÜK ONARIM ETKİNLİKLERİ**

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek için yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek **küçük onarım işleri örnekleri:**

* Fırın, çamaşır makinesi, buzdolabı, ütü, bilgisayar, televizyon vb. eşyaların bakım ve onarımının yapılması,
* Lamba, priz, anahtar, aydınlatma, ısıtma, soğutma ve sıhhi tesisatların yapımı ya da onarımı,
* Küçük çaplı kaynak işleri,
* Badana, boya, seramik, fayans işleri, ahşap dolap tamiri çalışmayan bölümlerinin yenilenmesi işleri,
* Evdeki çalışmayan elektrikli ya da mekanik cihazların tamiri, kullanılır duruma getirilmesi,

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ**

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek **bilgilendirme faaliyet örnekleri:**

* Cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli kullanımı,
* Güvenli internet kullanımı, E-Devlet hizmetleri, E-Hizmetlerin kullanımı,
* Enerji verimliliği, tasarruflu ampul ve su kullanımı,
* Ev aletlerinin güvenli kullanımı ve güvenlik önlemleri,
* Proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarlanması, basılması, dağıtımı,
* Anılarda kullanmak üzere fotoğrafların çekimi, albüm hazırlanması,

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek diğer faaliyet örnekleri:**

* Bilgisayar, internet, tablet vb. hediye edilmesi,

Burada yazılan faaliyetler dışında da proje ekibince belirlenerek onayı alınan faaliyetler yapılabilecektir.

**Projede kullanılabilecek sloganlar;**

* Meslek liseleri hayata dokunuyor...
* Meslek liseleri halkla buluşuyor…
* Meslek liseleri hayata d*eğer* katıyor...
* Meslek lisesi toplum el ele...
* Meslek liseliler mahallede...
* Meslek liseliler yeteneklerini mahallede gösteriyor..
* Evler meslek liselilerle güzelleşiyor...



**PROJE ETKİNLİK TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | Onay tarihinden itibaren | Etkinliğin duyurulması |
| Okul Müdürlüğü | 29 Aralık 2017  tarihine kadar | Öğretmenler Kurulunun toplanması,  Proje ekibinin oluşturulması |
| Okul Müdürlüğü | 02 Ocak 2018-16Şubat2018 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile  Projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi |
| Okul Müdürlüğü | 19-23Şubat 2018 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 23 -28Şubat 2018 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 28 Şubat 2018‘ den itibaren | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması |
| Okul Müdürlüğü  İl/ilçe MEM | 01-31Mayıs 2018 | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 28 Şubat-31 Mayıs 2018 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi. |